## zostava
kod_a_nazov_ppu | kod_casti_ppu | kod_etapy | popis_etapy | termin
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/1/1 | Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného bodového poľa | 2009-11-30
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/2/1 | Prešetrenie hranice obvodu pozemkových úprav | 2009-11-30
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/2/2 | Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav | 2009-11-30
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/2/3 | Prešetrenie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu PPU | 2009-11-30
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/2/4 | Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu PPU | 2009-11-30
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/2/5 | Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav | 2009-11-30
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/3/1 | Prešetrenie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych tématických mapách v obvode PPU | 2009-11-30
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/3/2 | Preberanie údajov o polohopise zo štátnch tematických máp (lesné porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav | 2009-11-30
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/3/3/1 | Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav | 2009-11-30
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/3/4 | Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúladov medzi stavom evidovaným v katgastri nehnuteľností a prešetreným a zameraným skutočným stavom | 2009-11-30
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/3/5 | Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav | 2009-11-30
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/4/1 | Vymedzhenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prehratie podkladov o výškopise vo výmedzenom územní. | 2010-05-31
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/4/2/1 | Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov a povinné hrany nad 1 m v obvode PPU, okrem plôch lesného pôdneho fondu | 2010-05-31
825051PPU Kocurany | 11 | 1/a/4/3 | Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 2 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav. | 2010-05-31
825051PPU Kocurany | 12 | 1/c/1 | Aktualizácia máp BPEJ | 2011-01-31
825051PPU Kocurany | 12 | 1/c/2 | Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy | 2011-01-31
825051PPU Kocurany | 12 | 1/c/3 | Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy | 2011-01-31
825051PPU Kocurany | 12 | 1/c/4 | Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu | 2011-01-31
825051PPU Kocurany | 12 | 1/c/5 | Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav | 2011-01-31
825051PPU Kocurany | 13 | 1/b/1/1 | Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkov v obvode PPU | 2011-01-31
825051PPU Kocurany | 13 | 1/b/1/2 | Prešetrovanie a zosúlaďovanie identifikačných údajov o vlastníkoch | 2011-01-31
825051PPU Kocurany | 13 | 1/b/1/3 | Prešetrenie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmner s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít | 2011-01-31
825051PPU Kocurany | 13 | 1/b/1/4 | Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu | 2011-01-31
825051PPU Kocurany | 14 | 1/e/1/1 | Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov | 2012-01-31
825051PPU Kocurany | 14 | 1/e/1/2 | Terénny prieskum a potrebné zisťovanie | 2012-01-31
825051PPU Kocurany | 14 | 1/e/2 | Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav | 2012-01-31
825051PPU Kocurany | 14 | 1/d/1/1 | Zhromaždenie dostupných podkladov oi území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacich procesov | 2012-01-31
825051PPU Kocurany | 14 | 1/d/1/2 | Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia úzeia. Určenie iest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiad.úča. | 2012-01-31
825051PPU Kocurany | 14 | 1/d/2/1 | Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného uporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. | 2012-01-31
825051PPU Kocurany | 14 | 1/e/3 | Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie. | 2012-01-31
825051PPU Kocurany | 14 | 1/d/2/2 | Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb. | 2012-01-31
825051PPU Kocurany | 21 | 2/a/1 | Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav | 2012-09-30
825051PPU Kocurany | 22 | 2/b/1 | Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu | 2013-02-28
825051PPU Kocurany | 22 | 2/b/3 | Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení | 2013-02-28
825051PPU Kocurany | 22 | 1/d/4 | Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení | 2013-02-28
825051PPU Kocurany | 23 | 2/c/1/1 | Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav | 2014-01-31
825051PPU Kocurany | 23 | 2/c/1/2 | Aktualizácia registra pôvodného stavu | 2014-01-31
825051PPU Kocurany | 23 | 2/c/1/3 | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde | 2014-01-31
825051PPU Kocurany | 23 | 2/c/2 | Rozdeľovací plán vo forme umiesťnovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu | 2014-01-31
825051PPU Kocurany | 24 | 3/c/5 | Zrovnávacie zostavenie | 2014-01-31
825051PPU Kocurany | 31 | 3/a/1/1 | Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní | 2014-10-31
825051PPU Kocurany | 32 | 3/b/2 | Vytýčenie výzhnačných lomových bodov hraníc nových pozemkov | 2014-10-31
825051PPU Kocurany | 32 | 3/b/3 | Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov | 2014-10-31
825051PPU Kocurany | 33 | 3/a/1/2 | Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiesťňovacieho a vytyčovacieho plánu | 2015-03-31
825051PPU Kocurany | 33 | 3/c/4 | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | 2015-03-31
825051PPU Kocurany | 34 | 3/c/6 | Atlas projektu pozemkových úprav | 2015-03-31